## 封面
***FTTH通信工程 |  | 竣工技术文件
*****有限公司(建设单位名称）
专业工程竣工资料
类 别 | 光纤入户通信工程
案卷题名 | ***(项目名称)FTTH通信工程
施工、验收记录
编制单位 | ***有限公司(施工单位名称、盖章）
编制日期 | 20**年**月**日
保管期限 | 永久
密 级

## 卷内目录
***FTTH通信工程 |  |  | 竣工技术文件
卷 内 目 录
共1页 第1页
序号 | 竣工文件材料标题 | 文件所在页码 | 备注
1 | 表一：竣工说明
2 | 表二：隐蔽工程监理验收记录
3 | 表三：工程设计变更单
4 | 表四：工程验收证书
5 | 表五：工程验收记录表
6 | 表六：用户覆盖表
7 | 表七：测试记录

## 表一竣工说明
***(项目名称)FTTH通信工程 | 竣工技术文件 | 注意：意见、签字、日期应手写，
一 竣 工 说 明
一、施工依据：
本工程是严格按照国家现行施工规范、通信行业标准进行施工。
在吉林省****地产股份有限公司、吉林省*******工程监理有限公司、吉林省******** 工程有限公司的共同作业下顺利完成。
1、建设工程规划许可证号： 规建证［20**］***号
2、项目编码：(如公司没有编码，可不填）
3、施工合同编号：(如公司没有编码，可不填）
4、工程名称：***光纤入户通信工程
二、施工时间：
1、开工时间：2014年 7月 16日
2、竣工时间：2014年12月 15日
3、验收时间：2014年12月 16日
三、工程主要说明：
1、楼宇情况、覆盖用户数：****花园小区住宅以高层为主，楼层为32层。住宅共4栋，合计住宅用户492户。其中：A2~A4栋32层，标准层为2~32层，每层4户，合计372户；A1栋32层，标准层为3~32层，每层4户，合计120户。 2、电信间/设备间（合设）位置、面积：4栋共设置电信设备间1个，位置在A3栋地下室1层***附近处，面积约14平方米。 3、管道与红线外管道连接、红线内管道互通：设置手孔井2个，首层管道3孔98管共18米，一边塑3孔接通各运营商管道，另一边钻3孔入地下室；A1~A4栋之间由地下室线槽直接相连，共敷设地下室线槽200*100*1.0m,约共280米；线井敷设垂直梯式线槽200*100*1.0m，约共520米。 4、敷设配线光缆情况：由电信间敷设4条48芯光缆至A1栋，每段约300米；由电信间敷设4条48芯光缆至A2栋，每段约280米；由电信间敷设4条48芯光缆至A3栋，每段约120米；由电信间敷设4条48芯光缆至A4栋，每段约135米； 5、敷设水平皮线光缆、五类线情况：敷设水平2芯蝶形光缆492条，长度合计13300米；室内五类线按照不同户型和要求进行敷设，合计敷设1998条，长度合计39600米，满足用户室内宽带、电话线路要求。 6、安装电信间配线箱、楼层配线箱情况：电信间内安装576芯落地式光交箱1个，满足16条配线光缆成端。A1－A4栋在5、12、20、28层安装48芯楼层配线箱1个，合计安装48芯楼层配线箱16个。
四、工程完成情况：
在吉林省****地产股份有限公司、吉林省*******工程监理有限公司、吉林省********工程有限公司的共同作业下按时按质按量完成。
制表人（制表单位盖章）： 日期： 年 月 日

## 表二隐蔽工程监理验收记录
***(项目名称)FTTH通信工程 |  |  |  | 竣工技术文件
二 隐 蔽 工 程 监 理 验 收 记 录
项目编号
工程名称 | ****花园FTTH工程
建设单位 | 吉林省****地产股份有限公司
施工单位 | 吉林省*****工程有限公司
随工验收地点 | 长春市净月区东至金宝街、南至其它规划用地、西至金鑫街、北至金鑫街
随工验收内容 | 光缆敷设、光缆成端、分线盒安装、终端盒安装、设备安装、通信管道施工 |  |  |  | 指南：随工验收内容为以下几个选项：通信管道、人孔建设，光（电）缆敷设（接续、成端）、分线盒（终端盒）安装，设备安装
随工验收意见： 质量合格，验收通过! |  |  |  |  | 随工验收（即建设单位）意见可为：质量合格，验收通过
随工验收单位（盖章）： 质量合格，验收通过！ |  | 施工单位（盖章）： | 监理单位（盖章）：
验收人签名：区分建设岗（集客为代维） |  | 项目负责人签名： | 监理工程师签名：
日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日

## 附表2-1管道隐蔽工程随工验收记录
***(项目名称)FTTH通信工程 | [6 empty] | 竣工技术文件
附表2-1：管道隐蔽工程随工验收记录
工程地点 |  | 长春市净月区东至金宝街、南至其它规划用地、西至金鑫街、北至金鑫街 |  |  | 监理单位 |  | 吉林省****建设工程监理有限公司
工程名称 |  | ****花园FTTH工程 |  |  | 施工管理员
建设单位 |  | 吉林省****地产股份有限公司 |  |  | 开工时间
施工单位 |  | 吉林省****工程有限公司 |  |  | 交工时间
序号
1 | 敷设管道 |  | 管道埋深 | 管材 |  |  |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格 不合格
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □ □
2 | 人孔 |  | 人孔规格 | 井内挖深 |  | 井内金属构件 |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格 不合格
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □ □
3 | 手孔 |  | 人孔规格 | 井内挖深 |  | 井内金属构件 |  | 签字 年 月 日
| 合格□ |  | 合格□ | 合格□ |  | 合格□
| 不合格□ |  | 不合格□ | 不合格□ |  | 不合格□
4 | 弱电桥架 |  | 弱电桥架接地 |  |  |  |  | 签字 年 月 日
| 合格□ |  | 合格□ | 合格□ |  | 合格□
| 不合格□ |  | 不合格□ | 不合格□ |  | 不合格□
特殊情况：
无
施工单位代表（单位盖章）： 监理单位代表（单位盖章）： 建设单位代表（单位盖章）：
日 期： 日 期： 日 期：

## 附表2-2光缆隐蔽工程随工验收记录
***(项目名称)FTTH通信工程 | [6 empty] | 竣工技术文件
附表2-2：光缆隐蔽工程随工验收记录
工程地点 |  | 长春市净月区东至金宝街、南至其它规划用地、西至金鑫街、北至金鑫街 |  |  | 监理单位 |  | 吉林省****建设工程监理有限公司
工程名称 |  | ****花园FTTH工程 |  |  | 施工管理员
建设单位 |  | 吉林省****地产股份有限公司 |  |  | 开工时间
施工单位 |  | 吉林省****工程有限公司 |  |  | 交工时间
序号 | 盘号： |  |  |  | 盘长（m）
1 | 敷设子管 |  | 子管预留长度 | 子管堵塞 |  |  |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格 不合格
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □ □
2 | 敷设光缆 |  | 光缆预留 | 光缆保护 |  | 光缆挂牌 |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格 不合格
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □ □
3 | 光缆接续 |  | 接头盒的安装 | 光缆成端 |  | 光缆成端标识 |  | 签字 年 月 日
| 合格□ |  | 合格□ | 合格□ |  | 合格□
| 不合格□ |  | 不合格□ | 不合格□ |  | 不合格□
4 | 光缆地线安装 | [6 empty] | 签字 年 月 日
| 合格□ |  | 合格□ | 合格□ |  | 合格□
| 不合格□ |  | 不合格□ | 不合格□ |  | 不合格□
特殊情况：
无
施工单位代表（单位盖章）： 监理单位代表（单位盖章）： 建设单位代表（单位盖章）：
日 期： 日 期： 日 期：

## 附表2-3设备蝶形光缆隐蔽工程随工验收记录
***(项目名称)FTTH通信工程 | [6 empty] | 竣工技术文件
附表2-3：设备、蝶形光缆隐蔽工程随工验收记录
工程地点 |  | 长春市净月区东至金宝街、南至其它规划用地、西至金鑫街、北至金鑫街 |  |  | 监理单位 |  | 吉林省****建设工程监理有限公司
工程名称 |  | ****花园FTTH工程 |  |  | 施工管理员
建设单位 |  | 吉林省****地产股份有限公司 |  |  | 开工时间
施工单位 |  | 吉林省****工程有限公司 |  |  | 交工时间
序号 | 盘号： |  |  |  | 盘长（m）
1 | 皮线光缆预留 |  | 皮线光缆成端 | 皮线光缆标识 |  | 皮线光缆接地 |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格□
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | 不合格□
2 | 光交箱安装工艺 |  | 光交箱配置 | 光交箱容量 |  | 光交箱接地 |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格□
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | 不合格□
3 | 分纤箱安装工艺 |  | 分纤箱配置 | 分纤箱容量 |  | 分纤箱接地 |  | 签字 年 月 日
| 合格 不合格 |  | 合格 不合格 | 合格 不合格 |  | 合格□
| □ □ |  | □ □ | □ □ |  | 不合格□
特殊情况：
无
施工单位代表（单位盖章）： 监理单位代表（单位盖章）： 建设单位代表（单位盖章）：
日 期： 日 期： 日 期：

## 附表2-4隐蔽工程照片
附表2-4：隐蔽工程照片
施工单位代表（盖章）： 监理单位代表（盖章）： 建设单位代表（盖章）：
日 期： 日 期： 日 期：

## 表三工程设计变更单
***(项目名称)FTTH通信工程 |  |  |  |  | 专业工程竣工报告
三 工 程 设 计 变 更 单 | [5 empty] | 指南：如无设计变更，请在变更原因说明写“无”，则不需要设计人员签名，有施工、监理、建设三方签字确认即可
工程名称 |  | ****花园FTTH工程
项目编号
原图纸名称及图号 | 名称 | 无 | 变更后的图纸名称及图号 | 名称 | 无
| 图号 | 无 |  | 图号 | 无
原设计规定的内容： 无
变更后的工作内容： 无
变更原因说明： 无
原设计 |  | 无 | 变更后 | 无
工程量 |  |  | 工程量
原设计 |  | 无 | 变更后 | 无
预算数 |  |  | 预算数
施工单位意见： |  |  | 监理单位意见；
无变更 |  |  | 无变更
签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日
盖章 |  |  | 盖章
设计单位意见： |  |  | 建设单位意见；
无变更
签名： 年 月 日 |  |  | 签名： 年 月 日
盖章 |  |  | 盖章

## 表四工程验收证书
***(项目名称)FTTH通信工程 |  |  | 竣工技术文件
四 工程验收证书
项目编号 |  |  | 建设单位 项目负责人
项目名称 | ****花园FTTH工程 |  | 合同编号
单项工程名称 | ****花园FTTH工程 |  | 建设地点、局向 |  | 长春市净月区东至金宝街、南至其它规划用地、西至金鑫街、北至金鑫街
建设单位 | 吉林省****地产股份有限公司 |  | 工程投资
施工单位 | 吉林省****工程有限公司 |  | 工程规模
设计单位 | 吉林省*设计院有限公司 |  | 开工日期 |  | 年 月 日
监理单位 | 吉林省****建设工程监理有限公司 |  | 完工日期 |  | 年 月 日
档案评定 |  |  | 验收日期 |  | 年 月 日
验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)
质量合格，验收通过，无遗留问题!
工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。
工程项目总体评价：
优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ）
验收人员签字
单位 | 姓名 | 单位 |  | 姓名
建设单位盖章 |  | 监理单位盖章 |  | 施工单位盖章
签字盖章 |  | 签字盖章 |  | 签字盖章
说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

## 表五工程验收记录表
***(项目名称)FTTH通信工程 |  |  | 专业工程竣工报告
五 工 程 验 收 记 录 表
工程名称： | ****花园FTTH工程
工程地址： | 长春市净月区东至金宝街、南至其它规划用地、西至金鑫街、北至金鑫街
施工单位 （盖章） | 吉林省****工程有限公司 | 监理单位（盖章） | 吉林省****建设工程监理有限公司
日期 | 年 月 日 | 性质 | □初验 □终验
项目 | 检查内容 |  | 结论 | 备注
验收内容 | 1、工程竣工资料是否完整准确 |  | □ 是 □ 否
| 2、通信管道及桥架施工工艺是否符合规范及设计要求 |  | □ 是 □ 否
| 3、光缆（含蝶形光缆）施工工艺是否符合规范及设计要求 |  | □ 是 □ 否 | 阻值
| 4、光缆部分挂牌及标签是否齐备 |  | □ 是 □ 否
| 5、光缆部分三线交越是否有保护 |  | □ 是 □ 否
| 6、光缆配线设备编号喷涂是否正确 |  | □ 是 □ 否
| 7、光缆配线设备纤芯面板图、标签是否正确 |  | □ 是 □ 否
| 8、设备间、电信间（含面积、位置）、光缆配线设备是否符合设计图纸 |  | □ 是 □ 否
| 8、配线光缆OTDR测试记录是否完整且指标合格 |  | □ 是 □ 否
| 9、全程光功率测试记录是否完整且指标合格 |  | □ 是 □ 否
□ 是 □ 否
说明：以下为具体每项的要求：
1、竣工文档必须包括：竣工说明、隐蔽工程监理验收记录、工程验收证书及验收记录表、各种测试记录表等。
2、光缆配线设备接地：应与建筑物防雷装置接地连接。
3、光缆（含蝶形光缆）施工工艺：光缆（含蝶形光缆）施工符合规范及设计要求，具体要求参考光缆施工规范。
4、光缆部分挂牌及标签：光缆应挂牌，纤芯应挂标签。
5、光缆应与电源线、信号线应分离，不可相互交叉。如无法避免，应采取保护措施。
6、 光缆配线设备应正确喷涂编号。
7、光缆配线设备纤芯面板图、标签：标签应正确、规范。
8、配线光缆OTDR测试记录：按照测试要求进行记录，接头、衰减应满足要求。

## 表六覆盖表
填写要求：分运营商填写
六 用户覆盖表
| 光交及分纤箱位置 |  | 小区名称
| 一级分光器位置、型号、编号 | 二级分光器位置、型号、编号 | 覆盖用户地址 | 分纤箱位置(楼宇栋号、单元号、层数)
移动 | 奔驰花园 4栋4单元1层光交箱 1：8分光器 OBD1001 | 奔驰花园 1栋1单元 1层 1：8分光器 OBD 2001 | 奔驰花园1栋1单元 101室 | 1栋1单元1层
奔驰花园1栋1单元 102室
奔驰花园1栋1单元 201室
奔驰花园1栋1单元 202室
奔驰花园1栋1单元 301室
奔驰花园1栋1单元 302室
奔驰花园1栋1单元 401室
奔驰花园1栋1单元 402室
奔驰花园1栋1单元 501室
奔驰花园1栋1单元 502室
奔驰花园1栋1单元 601室
奔驰花园1栋1单元 602室
奔驰花园1栋1单元 701室
奔驰花园1栋1单元 702室
|  | 奔驰花园 1栋2单元 2层 1：8分光器 OBD 2002 | 奔驰花园1栋2单元 103室 | 1栋2单元2层
奔驰花园1栋2单元 104室
奔驰花园1栋2单元 203室
奔驰花园1栋2单元 204室
奔驰花园1栋2单元 303室
奔驰花园1栋2单元 304室
奔驰花园1栋2单元 403室
奔驰花园1栋2单元 404室
奔驰花园1栋2单元 503室
奔驰花园1栋2单元 504室
奔驰花园1栋2单元 603室
奔驰花园1栋2单元 604室
奔驰花园1栋2单元 703室
奔驰花园1栋2单元 704室
|  | 奔驰花园 1栋3单元 1层 1：8分光器 OBD 2003 | 奔驰花园1栋3单元 105室 | 1栋3单元1层
奔驰花园1栋3单元 106室
奔驰花园1栋3单元 205室
奔驰花园1栋3单元 206室
奔驰花园1栋3单元 305室
奔驰花园1栋3单元 306室
奔驰花园1栋3单元 405室
奔驰花园1栋3单元 406室
奔驰花园1栋3单元 505室
奔驰花园1栋3单元 506室
奔驰花园1栋3单元 605室
奔驰花园1栋3单元 606室
奔驰花园1栋3单元 705室
奔驰花园1栋3单元 706室

## 表七测试记录-全程光功率
七 测试记录全程光功率衰减测试表
项目名称：****花园FTTH工程
施工单位：吉林省****工程有限公司 监理单位：吉林省****建设工程监理有限公司
测试工具：光源（型号：FHS1D02 ）、光功率计（型号：FHP1B02 ）
光源发光功率： -6dBm | [8 empty] | -6
运营商1 |  |  | 运营商2 |  |  | 运营商3
用户 | 光功率计(dBm) | 衰减(dB) | 用户 | 光功率计(dBm) | 衰减(dBm) | 用户 | 光功率计(dBm) | 衰减(dB)
A1.3201 | -6.35 | 0.35 | A1.2401 | -6.44 | 0.44 | A1.1601 | -6.77 | 0.77
A1.3202 | -6.3 | 0.3 | A1.2402 | -6.57 | 0.57 | A1.1602 | -6.95 | 0.95
A1.3203 | -6.44 | 0.44 | A1.2403 | -6.31 | 0.31 | A1.1603 | -6.35 | 0.35
A1.3204 | -6.81 | 0.81 | A1.2404 | -6.32 | 0.32 | A1.1604 | -6.39 | 0.39
A1.3101 | -6.77 | 0.77 | A1.2301 | -6.58 | 0.58 | A1.1501 | -7.08 | 1.08
A1.3102 | -6.35 | 0.35 | A1.2302 | -6.81 | 0.81 | A1.1502 | -6.19 | 0.19
A1.3103 | -6.54 | 0.54 | A1.2303 | -6.81 | 0.81 | A1.1503 | -6.59 | 0.59
A1.3104 | -6.3 | 0.3 | A1.2304 | -6.39 | 0.39 | A1.1504 | -6.98 | 0.98
A1.3001 | -7.02 | 1.02 | A1.2201 | -6.81 | 0.81 | A1.1401 | -7.18 | 1.18
A1.3002 | -6.39 | 0.39 | A1.2202 | -6.83 | 0.83 | A1.1402 | -6.3 | 0.3
A1.3003 | -6.98 | 0.98 | A1.2203 | -6.41 | 0.41 | A1.1403 | -6.25 | 0.25
A1.3004 | -6.82 | 0.82 | A1.2204 | -6.85 | 0.85 | A1.1404 | -6.83 | 0.83
A1.2901 | -6.67 | 0.67 | A1.2101 | -7.04 | 1.04 | A1.1301 | -6.39 | 0.39
A1.2902 | -6.25 | 0.25 | A1.2102 | -6.83 | 0.83 | A1.1302 | -7.1 | 1.1
A1.2903 | -6.84 | 0.84 | A1.2103 | -7.08 | 1.08 | A1.1303 | -6.39 | 0.39
A1.2904 | -6.39 | 0.39 | A1.2104 | -6.3 | 0.3 | A1.1304 | -6.44 | 0.44
A1.2801 | -6.66 | 0.66 | A1.2001 | -7.14 | 1.14 | A1.1201 | -6.76 | 0.76
A1.2802 | -6.44 | 0.44 | A1.2002 | -6.3 | 0.3 | A1.1202 | -6.81 | 0.81
A1.2803 | -7 | 1 | A1.2003 | -6.67 | 0.67 | A1.1203 | -6.91 | 0.91
A1.2804 | -6.25 | 0.25 | A1.2004 | -6.62 | 0.62 | A1.1204 | -6.62 | 0.62
A1.2701 | -6.54 | 0.54 | A1.1901 | -6.84 | 0.84 | A1.1101 | -6.48 | 0.48
A1.2702 | -6.62 | 0.62 | A1.1902 | -6.95 | 0.95 | A1.1102 | -6.62 | 0.62
A1.2703 | -6.3 | 0.3 | A1.1903 | -6.48 | 0.48 | A1.1103 | -6.99 | 0.99
A1.2704 | -6.51 | 0.51 | A1.1904 | -6.33 | 0.33 | A1.1104 | -6.48 | 0.48
A1.2601 | -6.54 | 0.54 | A1.1801 | -6.44 | 0.44 | A1.1001 | -6.37 | 0.37
A1.2602 | -6.49 | 0.49 | A1.1802 | -6.81 | 0.81 | A1.1002 | -6.95 | 0.95
A1.2603 | -6.67 | 0.67 | A1.1803 | -6.49 | 0.49 | A1.1003 | -6.85 | 0.85
A1.2604 | -7.14 | 1.14 | A1.1804 | -6.52 | 0.52 | A1.1004 | -6.49 | 0.49
A1.2501 | -6.77 | 0.77 | A1.1701 | -6.25 | 0.25 | A1.901 | -7.08 | 1.08
A1.2502 | -6.35 | 0.35 | A1.1702 | -6.82 | 0.82 | A1.902 | -6.73 | 0.73
A1.2503 | -6.38 | 0.38 | A1.1703 | -6.77 | 0.77 | A1.903 | -6.39 | 0.39
A1.2504 | -6.35 | 0.35 | A1.1704 | -6.12 | 0.12 | A1.904 | -6.58 | 0.58
A1.801 | -6.54 | 0.54 | A2.3201 | -6.39 | 0.39 | A2.2401 | -6.82 | 0.82
A1.802 | -6.98 | 0.98 | A2.3202 | -6.3 | 0.3 | A2.2402 | -6.7 | 0.7
A1.803 | -6.58 | 0.58 | A2.3203 | -6.54 | 0.54 | A2.2403 | -6.42 | 0.42
A1.804 | -6.43 | 0.43 | A2.3204 | -6.54 | 0.54 | A2.2404 | -6.91 | 0.91
A1.701 | -7.03 | 1.03 | A2.3101 | -7.07 | 1.07 | A2.2301 | -6.72 | 0.72
A1.702 | -6.62 | 0.62 | A2.3102 | -6.5 | 0.5 | A2.2302 | -6.34 | 0.34
A1.703 | -6.48 | 0.48 | A2.3103 | -6.3 | 0.3 | A2.2303 | -6.81 | 0.81
A1.704 | -6.67 | 0.67 | A2.3104 | -6.72 | 0.72 | A2.2304 | -6.3 | 0.3
A1.601 | -6.34 | 0.34 | A2.3001 | -6.6 | 0.6 | A2.2201 | -7.1 | 1.1
A1.602 | -6.81 | 0.81 | A2.3002 | -6.3 | 0.3 | A2.2202 | -6.49 | 0.49
A1.603 | -6.82 | 0.82 | A2.3003 | -6.54 | 0.54 | A2.2203 | -6.32 | 0.32
A1.604 | -6.44 | 0.44 | A2.3004 | -6.04 | 0.04 | A2.2204 | -6.71 | 0.71
A1.501 | -6.39 | 0.39 | A2.2901 | -6.44 | 0.44 | A2.2101 | -6.29 | 0.29
A1.502 | -7.08 | 1.08 | A2.2902 | -6.5 | 0.5 | A2.2102 | -6.67 | 0.67
A1.503 | -6.77 | 0.77 | A2.2903 | -6.77 | 0.77 | A2.2103 | -6.35 | 0.35
A1.504 | -6.72 | 0.72 | A2.2904 | -6.35 | 0.35 | A2.2104 | -6.35 | 0.35
A1.401 | -7.16 | 1.16 | A2.2801 | -6.05 | 0.05 | A2.2001 | -6.59 | 0.59
A1.402 | -6.62 | 0.62 | A2.2802 | -6.3 | 0.3 | A2.2002 | -6.76 | 0.76
A1.403 | -6.44 | 0.44 | A2.2803 | -6.48 | 0.48 | A2.2003 | -6.41 | 0.41
A1.404 | -6.77 | 0.77 | A2.2804 | -7.16 | 1.16 | A2.2004 | -6.99 | 0.99
A1.301 | -6.81 | 0.81 | A2.2701 | -6.4 | 0.4 | A2.1901 | -6.16 | 0.16
A1.302 | -7.04 | 1.04 | A2.2702 | -6.35 | 0.35 | A2.1902 | -6.71 | 0.71
A1.303 | -6.92 | 0.92 | A2.2703 | -6.54 | 0.54 | A2.1903 | -6.84 | 0.84
A1.304 | -6.49 | 0.49 | A2.2704 | -6.05 | 0.05 | A2.1904 | -6.86 | 0.86
市场管理处 | -6.54 | 0.54 | A2.2601 | -6.54 | 0.54 | A2.1801 | -6.61 | 0.61
|  |  | A2.2602 | -6.21 | 0.21 | A2.1802 | -6.64 | 0.64
|  |  | A2.2603 | -6.17 | 0.17 | A2.1803 | -6.73 | 0.73
|  |  | A2.2604 | -6.09 | 0.09 | A2.1804 | -7.06 | 1.06
|  |  | A2.2501 | -6.16 | 0.16 | A2.1701 | -6.26 | 0.26
|  |  | A2.2502 | -6.35 | 0.35 | A2.1702 | -6.75 | 0.75
|  |  | A2.2503 | -6.25 | 0.25 | A2.1703 | -6.4 | 0.4
|  |  | A2.2504 | -6.58 | 0.58 | A2.1704 | -6.98 | 0.98
A2.1601 | -6.15 | 0.15 | A2.801 | -6.39 | 0.39 | A3.3201 | -6.16 | 0.16
A2.1602 | -6.17 | 0.17 | A2.802 | -6.9 | 0.9 | A3.3202 | -6.81 | 0.81
A2.1603 | -6.39 | 0.39 | A2.803 | -6.58 | 0.58 | A3.3203 | -6.98 | 0.98
A2.1604 | -6.21 | 0.21 | A2.804 | -7.13 | 1.13 | A3.3204 | -6.72 | 0.72
A2.1501 | -6.25 | 0.25 | A2.701 | -6.72 | 0.72 | A3.3101 | -6.29 | 0.29
A2.1502 | -6.09 | 0.09 | A2.702 | -6.84 | 0.84 | A3.3102 | -6.41 | 0.41
A2.1503 | -6.35 | 0.35 | A2.703 | -6.14 | 0.14 | A3.3103 | -6.67 | 0.67
A2.1504 | -6.35 | 0.35 | A2.704 | -6.91 | 0.91 | A3.3104 | -6.32 | 0.32
A2.1401 | -6.25 | 0.25 | A2.601 | -6.59 | 0.59 | A3.3001 | -6.76 | 0.76
A2.1402 | -6.21 | 0.21 | A2.602 | -6.49 | 0.49 | A3.3002 | -6.73 | 0.73
A2.1403 | -6.58 | 0.58 | A2.603 | -6.84 | 0.84 | A3.3003 | -6.86 | 0.86
A2.1404 | -6.16 | 0.16 | A2.604 | -6.36 | 0.36 | A3.3004 | -6.84 | 0.84
A2.1301 | -6.23 | 0.23 | A2.501 | -6.71 | 0.71 | A3.2901 | -6.35 | 0.35
A2.1302 | -6.18 | 0.18 | A2.502 | -6.84 | 0.84 | A3.2902 | -6.75 | 0.75
A2.1303 | -6.3 | 0.3 | A2.503 | -6.7 | 0.7 | A3.2903 | -7.10 | 1.1
A2.1304 | -6.05 | 0.05 | A2.504 | -6.2 | 0.2 | A3.2904 | -6.99 | 0.99
A2.1201 | -6.39 | 0.39 | A2.401 | -6.45 | 0.45 | A3.2801 | -6.34 | 0.34
A2.1202 | -6.44 | 0.44 | A2.402 | -6.77 | 0.77 | A3.2802 | -6.4 | 0.4
A2.1203 | -6.67 | 0.67 | A2.403 | -6.98 | 0.98 | A3.2803 | -7.06 | 1.06
A2.1204 | -6.45 | 0.45 | A2.404 | -6.74 | 0.74 | A3.2804 | -6.64 | 0.64
A2.1101 | -6.58 | 0.58 | A2.301 | -6.81 | 0.81 | A3.2701 | -6.59 | 0.59
A2.1102 | -6.34 | 0.34 | A2.302 | -6.95 | 0.95 | A3.2702 | -6.71 | 0.71
A2.1103 | -6.39 | 0.39 | A2.303 | -6.38 | 0.38 | A3.2703 | -6.30 | 0.3
A2.1104 | -6.43 | 0.43 | A2.304 | -6.29 | 0.29 | A3.2704 | -6.71 | 0.71
A2.1001 | -6.21 | 0.21 | A2.201 | -6.95 | 0.95 | A3.2601 | -6.82 | 0.82
A2.1002 | -6.14 | 0.14 | A2.202 | -7.11 | 1.11 | A3.2602 | -6.91 | 0.91
A2.1003 | -6.73 | 0.73 | A2.203 | -6.58 | 0.58 | A3.2603 | -6.49 | 0.49
A2.1004 | -6.19 | 0.19 | A2.204 | -6.19 | 0.19 | A3.2604 | -6.61 | 0.61
A2.901 | -7.07 | 1.07 | 老人服务站 | -6.82 | 0.82 | A3.2501 | -6.35 | 0.35
A2.902 | -6.45 | 0.45 | 居委 | -6.91 | 0.91 | A3.2502 | -6.26 | 0.26
A2.903 | -6.97 | 0.97 |  |  |  | A3.2503 | -6.42 | 0.42
A2.904 | -6.37 | 0.37 |  |  |  | A3.2504 | -6.70 | 0.7
A3.2401 | -6.48 | 0.48 | A3.1601 | -6.84 | 0.84 | A3.801 | -6.32 | 0.32
A3.2402 | -6.99 | 0.99 | A3.1602 | -6.81 | 0.81 | A3.802 | -6.82 | 0.82
A3.2403 | -6.44 | 0.44 | A3.1603 | -6.12 | 0.12 | A3.803 | -6.84 | 0.84
A3.2404 | -6.73 | 0.73 | A3.1604 | -6.58 | 0.58 | A3.804 | -6.64 | 0.64
A3.2301 | -7.18 | 1.18 | A3.1501 | -7.04 | 1.04 | A3.701 | -6.16 | 0.16
A3.2302 | -6.62 | 0.62 | A3.1502 | -6.67 | 0.67 | A3.702 | -6.7 | 0.7
A3.2303 | -6.19 | 0.19 | A3.1503 | -6.83 | 0.83 | A3.703 | -6.81 | 0.81
A3.2304 | -6.39 | 0.39 | A3.1504 | -6.41 | 0.41 | A3.704 | -6.71 | 0.71
A3.2201 | -6.49 | 0.49 | A3.1401 | -6.3 | 0.3 | A3.601 | -7.1 | 1.1
A3.2202 | -6.95 | 0.95 | A3.1402 | -6.49 | 0.49 | A3.602 | -6.29 | 0.29
A3.2203 | -6.76 | 0.76 | A3.1403 | -6.33 | 0.33 | A3.603 | -6.35 | 0.35
A3.2204 | -6.83 | 0.83 | A3.1404 | -6.48 | 0.48 | A3.604 | -6.98 | 0.98
A3.2101 | -6.98 | 0.98 | A3.1301 | -6.3 | 0.3 | A3.501 | -6.26 | 0.26
A3.2102 | -6.62 | 0.62 | A3.1302 | -6.82 | 0.82 | A3.502 | -6.42 | 0.42
A3.2103 | -6.77 | 0.77 | A3.1303 | -6.81 | 0.81 | A3.503 | -6.3 | 0.3
A3.2104 | -6.39 | 0.39 | A3.1304 | -6.62 | 0.62 | A3.504 | -6.4 | 0.4
A3.2001 | -6.3 | 0.3 | A3.1201 | -6.81 | 0.81 | A3.401 | -6.35 | 0.35
A3.2002 | -6.37 | 0.37 | A3.1202 | -6.77 | 0.77 | A3.402 | -6.99 | 0.99
A3.2003 | -6.39 | 0.39 | A3.1203 | -6.52 | 0.52 | A3.403 | -6.41 | 0.41
A3.2004 | -7.08 | 1.08 | A3.1204 | -6.81 | 0.81 | A3.404 | -6.76 | 0.76
A3.1901 | -6.35 | 0.35 | A3.1101 | -7.14 | 1.14 | A3.301 | -6.72 | 0.72
A3.1902 | -6.95 | 0.95 | A3.1102 | -6.85 | 0.85 | A3.302 | -6.86 | 0.86
A3.1903 | -6.44 | 0.44 | A3.1103 | -6.39 | 0.39 | A3.303 | -7.06 | 1.06
A3.1904 | -6.73 | 0.73 | A3.1104 | -6.95 | 0.95 | A3.304 | -6.73 | 0.73
A3.1801 | -7.18 | 1.18 | A3.1001 | -6.44 | 0.44 | A3.201 | -6.61 | 0.61
A3.1802 | -6.62 | 0.62 | A3.1002 | -6.32 | 0.32 | A3.202 | -6.71 | 0.71
A3.1803 | -6.19 | 0.19 | A3.1003 | -6.83 | 0.83 | A3.203 | -6.67 | 0.67
A3.1804 | -6.39 | 0.39 | A3.1004 | -6.44 | 0.44 | A3.204 | -6.34 | 0.34
A3.1701 | -6.49 | 0.49 | A3.901 | -7.08 | 1.08
A3.1702 | -6.95 | 0.95 | A3.902 | -6.25 | 0.25
A3.1703 | -6.76 | 0.76 | A3.903 | -6.31 | 0.31
A3.1704 | -7.18 | 1.18 | A3.904 | -6.57 | 0.57
A4.3201 | -6.41 | 0.41 | A4.2401 | -6.25 | 0.25 | A4.1601 | -6.99 | 0.99
A4.3202 | -6.44 | 0.44 | A4.2402 | -6.77 | 0.77 | A4.1602 | -6.34 | 0.34
A4.3203 | -6.48 | 0.48 | A4.2403 | -6.99 | 0.99 | A4.1603 | -6.4 | 0.4
A4.3204 | -6.81 | 0.81 | A4.2404 | -6.95 | 0.95 | A4.1604 | -7.06 | 1.06
A4.3101 | -6.84 | 0.84 | A4.2301 | -6.48 | 0.48 | A4.1501 | -6.64 | 0.64
A4.3102 | -6.57 | 0.57 | A4.2302 | -6.95 | 0.95 | A4.1502 | -6.59 | 0.59
A4.3103 | -6.81 | 0.81 | A4.2303 | -6.59 | 0.59 | A4.1503 | -6.71 | 0.71
A4.3104 | -6.85 | 0.85 | A4.2304 | -6.83 | 0.83 | A4.1504 | -6.3 | 0.3
A4.3001 | -6.81 | 0.81 | A4.2201 | -7.18 | 1.18 | A4.1401 | -6.71 | 0.71
A4.3002 | -7.04 | 1.04 | A4.2202 | -6.39 | 0.39 | A4.1402 | -6.82 | 0.82
A4.3003 | -7.08 | 1.08 | A4.2203 | -6.39 | 0.39 | A4.1403 | -6.91 | 0.91
A4.3004 | -6.12 | 0.12 | A4.2204 | -6.58 | 0.58 | A4.1404 | -6.49 | 0.49
A4.2901 | -6.25 | 0.25 | A4.2101 | -7.08 | 1.08 | A4.1301 | -6.61 | 0.61
A4.2902 | -6.31 | 0.31 | A4.2102 | -6.35 | 0.35 | A4.1302 | -6.35 | 0.35
A4.2903 | -6.39 | 0.39 | A4.2103 | -6.98 | 0.98 | A4.1303 | -6.73 | 0.73
A4.2904 | -6.77 | 0.77 | A4.2104 | -6.39 | 0.39 | A4.1304 | -7.18 | 1.18
A4.2801 | -6.3 | 0.3 | A4.2001 | -6.44 | 0.44 | A4.1201 | -6.62 | 0.62
A4.2802 | -6.62 | 0.62 | A4.2002 | -6.62 | 0.62 | A4.1202 | -6.19 | 0.19
A4.2803 | -6.67 | 0.67 | A4.2003 | -6.91 | 0.91 | A4.1203 | -6.39 | 0.39
A4.2804 | -6.3 | 0.3 | A4.2004 | -6.81 | 0.81 | A4.1204 | -6.49 | 0.49
A4.2701 | -6.58 | 0.58 | A4.1901 | -7.08 | 1.08 | A4.1101 | -6.95 | 0.95
A4.2702 | -6.33 | 0.33 | A4.1902 | -6.48 | 0.48 | A4.1102 | -6.76 | 0.76
A4.2703 | -6.52 | 0.52 | A4.1903 | -6.49 | 0.49 | A4.1103 | -6.83 | 0.83
A4.2704 | -6.49 | 0.49 | A4.1904 | -6.85 | 0.85 | A4.1104 | -6.98 | 0.98
A4.2601 | -6.44 | 0.44 | A4.1801 | -6.37 | 0.37 | A4.1001 | -6.62 | 0.62
A4.2602 | -6.95 | 0.95 | A4.1802 | -6.62 | 0.62 | A4.1002 | -6.77 | 0.77
A4.2603 | -6.83 | 0.83 | A4.1803 | -7.1 | 1.1 | A4.1003 | -6.39 | 0.39
A4.2604 | -6.81 | 0.81 | A4.1804 | -6.19 | 0.19 | A4.1004 | -6.3 | 0.3
A4.2501 | -7.14 | 1.14 | A4.1701 | -6.76 | 0.76 | A4.901 | -6.37 | 0.37
A4.2502 | -6.82 | 0.82 | A4.1702 | -6.73 | 0.73 | A4.902 | -7.18 | 1.18
A4.2503 | -6.32 | 0.32 | A4.1703 | -6.39 | 0.39 | A4.903 | -6.39 | 0.39
A4.2504 | -6.83 | 0.83 | A4.1704 | -6.3 | 0.3 | A4.904 | -6.39 | 0.39
A4.801 | -6.49 | 0.49
A4.802 | -6.33 | 0.33
A4.803 | -6.48 | 0.48
A4.804 | -6.3 | 0.3
A4.701 | -6.82 | 0.82
A4.702 | -6.81 | 0.81
A4.703 | -6.62 | 0.62
A4.704 | -6.81 | 0.81
A4.601 | -6.77 | 0.77
A4.602 | -6.52 | 0.52
A4.603 | -6.81 | 0.81
A4.604 | -7.14 | 1.14
A4.501 | -6.85 | 0.85
A4.502 | -6.39 | 0.39
A4.503 | -6.95 | 0.95
A4.504 | -7.06 | 1.06
A4.401 | -6.64 | 0.64
A4.402 | -6.59 | 0.59
A4.403 | -6.71 | 0.71
A4.404 | -6.3 | 0.3
A4.301 | -6.71 | 0.71
A4.302 | -6.82 | 0.82
A4.303 | -6.91 | 0.91
A4.304 | -6.49 | 0.49
A4.201 | -6.61 | 0.61
A4.202 | -6.35 | 0.35
A4.203 | -6.73 | 0.73
A4.204 | -7.18 | 1.18
卫生站 | -6.62 | 0.62